## Acta No1 - preliminar (hidden)
NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO DE OBRA No.1380-1115-2020 | [8 empty] | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE MAYO A 25 DE JULIO de 2020 | [7 empty] | RADICACION No. |  | 1
[17 empty] | FECHA RADICACION: |  | Agosto 8 del 2020
CONTRATISTA : |  | JASA LTDA | [5 empty] | OBJETO: |  | El diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.”
DIRECCION : |  | AVENIDA 6 # 7N -71 ZONA INDUSTRIAL
[8 empty] | GRUPO |  | : | 80
C.C. ó NIT : |  | 800,177,012-0 | [5 empty] | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | : |  | GRUPO 80 |  |  | PLAZO INICIAL |  | : | SEIS (6) MESES
TELEFONO : |  | 5791845 | [5 empty] | LOCALIZACION |  | : |  | NORTE DE SANTANDER |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 26 DE MAYO DE 2020
INTERVENTOR : |  | CONSORCIO NORTE 2020 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 1150000000 |  |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
[15 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
DIRECCION : |  | CALLE 74 # 10-47 OFICINA 506 Bogotá D.C | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 10% | 115000000
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO |  | :
C.C. ó NIT : |  | 901.373.372-3 | [5 empty] | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : |  |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[8 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 | [6 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[15 empty] | PLAZO TOTAL |  | :
TELEFONO : |  | 9099273 | [5 empty] | VR. FINAL |  | : | 1150000000
[15 empty] | FECHA FINAL |  | :
INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES
FUENTE | DDP | FECHA | VALORES DDP |  |  | SALDO | VR. AFECTAR |  | NUEVO SALDO
FFIE | 2230 | 2019-12-17 | 150000000 | 13.04% |  | 1150000000 | 121607741 |  | 1028392259
FFIE | 2231 | 2019-12-17 | 500000000 | 43.48% |  |  |  |  | 0
FFIE | 2232 | 2019-12-17 | 500000000 | 43.48% |  |  |  |  | 0 | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 121607741
0
|  |  | 1150000000 | 100% |  | 1150000000 | 121607741 |  | 1028392259
INFORMACION TRIBUTARIA
TIPO DE REGIMEN
| REGIMEN COMUN |  |  |  |  | X |  |  | AUTORETENEDOR |  |  | RESOLUCION Nª | [6 empty] | ICA | X
| REGIMEN SIMPLIFICADO | [7 empty] | GRAN CONTIBUYENTE |  |  | RESOLUCION Nª | [6 empty] | CODIGO | 4290
SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)
| BANCO |  | BANCOLOMBIA |  |  |  |  | SUCURSAL | CUCUTA |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | x | CUENTA DE AHORROS |  |  | CTA. Nª | 59026381042
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | SEDE CAMILO TORRES - CUCUTILLA
| COSTO TOTAL SEDE CAMILO TORRES - CUCUTILLA | [5 empty] | UND | 1 | 150000000 | 150000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | [5 empty] | M2 | 0 | 3553.76 | 0 |  | 230.35 | 818608.62 |  |  | 0 |  | 230.35 | 818608.62 | 0%
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 | 0 | 320249.37 | 0 |  | 6.2 | 1985546.09 |  |  | 0 |  | 6.2 | 1985546.09 | 0%
1.3.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 14994.42 | 0 |  | 60.43 | 906112.8 |  |  | 0 |  | 60.43 | 906112.8 | 0%
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 0 | 29963.57 | 0 |  | 7 | 209744.99 |  |  | 0 |  | 7 | 209744.99 | 0% | 209744.99
1.3.26 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 0 | 44709.28 | 0 |  | 11 | 491802.08 |  |  | 0 |  | 11 | 491802.08 | 0% | 491802.08
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN | 0 | 15784.44 | 0 |  | 12 | 189413.28 |  |  | 0 |  | 12 | 189413.28 | 0% | 189413.28
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  | 55217.61 | 0 |  | 8.01 | 442293.06 |  |  | 0 |  | 8.01 | 442293.06 | 0% | 442293.06 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 0 | 62198.78 | 0 |  | 7.2 | 447831.22 |  |  | 0 |  | 7.2 | 447831.22 | 0% | 447831.22 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  | 101121.23 | 0 |  | 0.54 | 54605.46 |  |  | 0 |  | 0.54 | 54605.46 | 0% | 54605.46 | 0
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 591842.02 | 0 |  | 0.38 | 224899.97 |  |  | 0 |  | 0.38 | 224899.97 | 0% | 224899.97 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 0 | 657883.17 | 0 |  | 0.08 | 52630.65 |  |  | 0 |  | 0.08 | 52630.65 | 0% | 52630.65 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 0 | 1031055.9 | 0 |  | 0.26 | 268074.53 |  |  | 0 |  | 0.26 | 268074.53 | 0% | 268074.53 | 0
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 999886.02 | 0 |  | 0.4 | 399954.41 |  |  | 0 |  | 0.4 | 399954.41 | 0% | 399954.41 | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 81.77 | 415005.65 |  |  | 0 |  | 81.77 | 415005.65 | 0% | 415005.65 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 0 | 5075.28 | 0 |  | 180 | 913550.4 |  |  | 0 |  | 180 | 913550.4 | 0% | 913550.4 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.9 | LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS | [5 empty] | UN |  | 1974528.64 | 0 |  | 1 | 1974528.64 |  |  | 0 |  | 1 | 1974528.64 | 0% | 1974528.64 | 0
26 | TRANSPORTES | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km |  | 7390.81 |  |  | 600 | 4434486 |  |  |  |  | 600 | 4434486
| COSTO TOTAL OBRA SEDE CAMILO TORRES - CUCUTILLA | [11 empty] | 14229087.85 |  |  | 0 |  | 0 | 14229087.85 | 0%
2 | SEDE CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [17 empty] | 0
| COSTO TOTAL SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [5 empty] | UND | 1 | 500000000 | 500000000 | [8 empty] | 0
| FASE 1 PRE CONSTRUCCION | [11 empty] | 0
2 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 0 | 13317 | 0 |  | 375.15 | 4995872.55 |  |  |  |  | 375.15 | 4995872.55
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [11 empty] | 4995872.55 | [5 empty] | 4995872.55
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [12 empty] | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 0 | 3553.76 | 0 |  | 320 | 1137203.2 |  |  |  |  | 320 | 1137203.2
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 |  | 320249.37 | 0 |  | 40 | 12809974.8 |  |  |  |  | 40 | 12809974.8
1.3.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 14994.42 | 0 |  | 50.71 | 760367.04 |  |  |  |  | 50.71 | 760367.04
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 13979.63 | 0 |  | 110 | 1537759.3 |  |  |  |  | 110 | 1537759.3
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 12628.35 | 0 |  | 40.09 | 506270.55 |  |  |  |  | 40.09 | 506270.55
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 29963.57 | 0 |  | 5 | 149817.85 |  |  |  |  | 5 | 149817.85
1.3.22 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M |  | 30085.93 | 0 |  | 49.1 | 1477219.16 |  |  |  |  | 49.1 | 1477219.16
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | [5 empty] | M2 |  | 24607.66 | 0 |  | 35 | 861268.1 |  |  |  |  | 35 | 861268.1
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN |  | 15784.44 |  |  | 11 | 173628.84 |  |  |  |  | 11 | 173628.84
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  | 55217.61 |  |  | 58 | 3202621.38 |  |  |  |  | 58 | 3202621.38
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 0 | 62198.78 |  |  | 45 | 2798945.1 |  |  |  |  | 45 | 2798945.1
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  | 101121.23 |  |  | 35 | 3539243.05 |  |  |  |  | 35 | 3539243.05
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 |  | 14884.03 |  |  | 12 | 178608.36 |  |  |  |  | 12 | 178608.36
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 591842.02 |  |  | 3.5 | 2071447.07 |  |  |  |  | 3.5 | 2071447.07
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 |  | 657883.17 |  |  | 1.2 | 789459.8 |  |  |  |  | 1.2 | 789459.8
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 1031055.9 |  |  | 5.25 | 5413043.48 |  |  |  |  | 5.25 | 5413043.48
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 999886.02 |  |  | 0.96 | 959890.58 |  |  |  |  | 0.96 | 959890.58
2.2.8 | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 1198307.39 |  |  | 3.5 | 4194075.87 |  |  |  |  | 3.5 | 4194075.87
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 900 | 4567752 |  |  |  |  | 900 | 4567752
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 1250 | 6344100 |  |  |  |  | 1250 | 6344100
[18 empty] | 0 | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  | 37861.11 | 0 |  | 47.96 | 1815818.84 |  |  |  |  | 47.96 | 1815818.84
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  | 68723.76 |  |  | 24.2 | 1663114.99 |  |  |  |  | 24.2 | 1663114.99
3.2.8 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  | 183196.86 |  |  | 18 | 3297543.48 |  |  |  |  | 18 | 3297543.48
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UN |  | 91703.5 |  |  | 14 | 1283849 |  |  |  |  | 14 | 1283849
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UN |  | 126464.38 |  |  | 6 | 758786.28 |  |  |  |  | 6 | 758786.28
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UN |  | 623704.83 |  |  | 3 | 1871114.49 |  |  |  |  | 3 | 1871114.49
[18 empty] | 0 | 0
11.2 | CUBIERTAS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | [5 empty] | M2 |  | 14659.26 |  |  | 180 | 2638666.8 |  |  |  |  | 180 | 2638666.8
11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | [5 empty] | KG |  | 2324.84 |  |  | 1085.4 | 2523381.34 |  |  |  |  | 1085.4 | 2523381.34
26 | TRANSPORTES | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km |  | 7390.81 |  |  | 600 | 4434486 |  |  |  |  | 600 | 4434486
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km |  | 4887.75 |  |  | 140 | 684285 |  |  |  |  | 140 | 684285
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UN |  | 5127771.11 |  |  | 1 | 5127771.11 |  |  |  |  | 1 | 5127771.11
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [11 empty] | 79571512.86 |  |  | 0 |  | 0 | 79571512.86
0
3 | SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [17 empty] | 0
| COSTO TOTAL SEDE ANGELITA | [5 empty] | UND | 1 | 500000000 | 500000000 | [8 empty] | 0
| FASE 1 PRE CONSTRUCCION | [11 empty] | 0
| Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 0 | 13317 | 0 |  | 355.54 | 4734726.18 |  |  |  |  | 355.54 | 4734726.18
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [11 empty] | 4734726.18 |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES | [16 empty] | 0 | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | [5 empty] | M2 | 0 | 3553.76 | 0 |  | 355.54 | 1263503.83 |  |  |  |  | 355.54 | 1263503.83
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M3 |  | 298768.54 |  |  | 5.25 | 1568534.84 |  |  |  |  | 5.25 | 1568534.84
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 |  | 320249.37 |  |  | 38 | 12169476.06 |  |  |  |  | 38 | 12169476.06
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 12628.35 |  |  | 116.8 | 1474991.28 |  |  |  |  | 116.8 | 1474991.28
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 29963.57 |  |  | 9 | 269672.13 |  |  |  |  | 9 | 269672.13
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | [5 empty] | M2 |  | 24607.66 |  |  | 19.56 | 481325.83 |  |  |  |  | 19.56 | 481325.83
1.3.36 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | [5 empty] | UN |  | 112306.53 |  |  | 1 | 112306.53 |  |  |  |  | 1 | 112306.53
1.3.37 | SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 22841.42 |  |  | 3 | 68524.26 |  |  |  |  | 3 | 68524.26
1.3.38 | SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 8505.35 |  |  | 3 | 25516.05 |  |  |  |  | 3 | 25516.05
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN |  | 15784.44 |  |  | 3 | 47353.32 |  |  |  |  | 3 | 47353.32
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  | 55217.61 |  |  | 51.43 | 2839841.68 |  |  |  |  | 51.43 | 2839841.68
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 |  | 62198.78 |  |  | 48.5 | 3016640.83 |  |  |  |  | 48.5 | 3016640.83
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  | 101121.23 |  |  | 12 | 1213454.76 |  |  |  |  | 12 | 1213454.76
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 |  | 14884.03 |  |  | 8 | 119072.24 |  |  |  |  | 8 | 119072.24
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 591842.02 |  |  | 1.2 | 710210.42 |  |  |  |  | 1.2 | 710210.42
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 |  | 657883.17 |  |  | 0.92 | 605252.52 |  |  |  |  | 0.92 | 605252.52
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 1031055.9 |  |  | 7.5 | 7732919.25 |  |  |  |  | 7.5 | 7732919.25
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 999886.02 |  |  | 1.2 | 1199863.22 |  |  |  |  | 1.2 | 1199863.22
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 850 | 4313988 |  |  |  |  | 850 | 4313988
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 900 | 4567752 |  |  |  |  | 900 | 4567752
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.4 | TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | ML |  | 38458.28 |  |  | 18 | 692249.04 |  |  |  |  | 18 | 692249.04
11.2 | CUBIERTAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | [5 empty] | M2 |  | 14659.26 | 0 |  | 117.33 | 1719970.98 |  |  |  |  | 117.33 | 1719970.98
11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | [5 empty] | KG |  | 2324.84 | 0 |  | 707.4698 | 1644753.9736 |  |  |  |  | 707.4698 | 1644753.9736
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | TRANSPORTES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.1 | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 50 KM DEL CENTRO URBANO | [5 empty] | M3/KM |  | 1880.62 | 0 |  | 1800 | 3385116 |  |  |  |  | 1800 | 3385116
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UN |  | 5127771.11 | 0 |  | 1 | 5127771.11 |  |  |  |  | 1 | 5127771.11
| COSTO TOTAL OBRA SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [11 empty] | 56370060.1536 |  |  | 0 |  | 0 | 56370060.1536 | 0%
COSTO TOTAL OBRAS | [12 empty] | 150170660.8636 |  |  | 0 |  |  | 150170660.8636 |  | #REF! | #REF!
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 9730598.73 | [5 empty] | 159901259.5936
COSTO TOTAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 1150000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 112910271.326 | 9.818% | 150170660.8636 | -37260389.5376
[21 empty] | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO INCLUYEN EL IVA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 857345414.4887 |  |  | 112910271.3233 | [5 empty] | 112910271.3233 | 13.17%
ADMINISTRACION (26.05%) |  |  | ( | 26.05% |  | ) |  |  |  | 223338480.4743 |  |  | 29413125.68 |  |  | 0 |  |  | 29413125.68 | 13.17%
IMPREVISTOS (1%). |  |  | ( | 1% |  | ) |  |  |  | 8573454.1449 |  |  | 1129102.71 |  |  | 0 |  |  | 1129102.71 | 13.17%
UTILIDAD (5%). |  |  | ( | 5% |  | ) | 33% |  |  | 42867270.7244 |  |  | 5645513.57 |  |  | 0 |  |  | 5645513.57 | 13.17%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 8144781.4376 |  |  | 1072647.58 |  |  | 0 |  |  | 1072647.58 | 13.17%
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 1140269401.27 |  |  | 150170660.86 |  |  | 0 |  |  | 150170660.86 | 13.17%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 8176973.7227 |  |  | 8176973.7227 | [5 empty] | 8176973.7227 | 100%
0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 1553625.0073 |  |  | 1553625.0073 |  |  | 0 |  |  | 1553625.01 | 100%
0
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 9730598.73 |  |  | 9730598.73 |  |  | 0 |  |  | 9730598.73 | 100%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA | [9 empty] | 1150000000 |  |  | 159901259.59 |  |  | 0 |  |  | 159901259.59 | 13.9%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 10% |  | ) |  |  |  | 115000000 |  | 25.5% | 38293518.5193 |  |  | 0 |  |  | 38293518.5193 | 33.3%
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 121607741.07 |  |  | 0 |  |  | 121607741.07 | 0%
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA | [12 empty] | -0.07 | [5 empty] | -0.07 | 0%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 13.9% |  |  | 0% |  |  | 13.9% | 0%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 121607741 |  |  | 0 |  |  | 121607741 | 0%
SALDO DEL CONTRATO |  | 913392259 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 76706481.4807 |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| SALVADOR ARTURO MONTES PABON | [14 empty] | EDGAR AUGUSTO REVELO AVILA
| JASA LTDA | [14 empty] | CONSORCIO NORTE 2020
| CONTRATISTA | [14 empty] | INTERVENTORIA
Note on C189: FFIE: Kit armado y entregado en bogota. No incluye transporte fletes hacia otras ciudades

## Acta No.1
|  |  | FORMATO | [12 empty] | Código: | FO-SP-00-07
|  |  | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | [12 empty] | Versión: | 2
|  |  |  | ACTA PARCIAL |  |  |  |  | No. Acta |  |  |  |  | ACTA FINAL
[7 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X)
CONTRATO DE OBRA No. |  | 1380-XXXX-XXX |  |  |  | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde DD-MMMM de 20XX hasta DD-MMMM de 20XX
CONTRATISTA : |  | XXXXXXXXXX | [5 empty] | OBJETO: |  | <objeto del contrato>
CC o NIT |  | XXXXXXXXXX
[8 empty] | GRUPO |  | : | <No. Grupo> |  |  |  | PLAZO INICIAL |  | :
[8 empty] | VR. INICIAL |  | : |  |  |  |  | FECHA INICIACION |  | :
INTERVENTOR : |  | XXXXXX | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  |  | 0 |  |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 1 |  | : |  |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 2 | [6 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 3 | [6 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 3 |  | :
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | :
[8 empty] | VR. FINAL |  | : | 0 |  |  |  | PERIODO SUSPENDIDO |  | :
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | :
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | :
[8 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO TOTAL |  | :
[15 empty] | FECHA FINAL |  | :
VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: PESOS MCTE
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
[12 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | SEDE CXXXXX
| COSTO TOTAL SEDE XXXXXX | [5 empty] | UND | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | [5 empty] | M2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.3.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.26 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.9 | LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
26 | TRANSPORTES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE XXXXXXX | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | SEDE XXXXXXXXXXX | [17 empty] | 0
| COSTO TOTAL SEDE XXXXXX | [5 empty] | UND |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| PRE CONSTRUCCION | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.22 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.8 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.2 | CUBIERTAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | TRANSPORTES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | SEDEXXXXXXXXXXX | [17 empty] | 0
| COSTO TOTAL SEDE XXXXXXXXXXX | [5 empty] | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| PRE CONSTRUCCION | [11 empty] | 0
| Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 |  | 100 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | [5 empty] | M2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.36 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.37 | SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.38 | SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | ML |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | CUBIERTAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | [5 empty] | KG |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | TRANSPORTES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.1 | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 50 KM DEL CENTRO URBANO | [5 empty] | M3/KM |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [7 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE XXXXXXXXXXX | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
COSTO TOTAL OBRAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | #REF! | #REF!
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
COSTO TOTAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 1 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Mayor cantidad item 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO INCLUYEN EL IVA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
ADMINISTRACION |  |  | ( | 26.05% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
IMPREVISTOS. |  |  | ( | 1% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
UTILIDAD. |  |  | ( | 5% |  | ) | 33% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR AJUSTE AL PESO | [18 empty] | 0
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 0% |  | ) |  |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
SALDO DEL CONTRATO |  | 0 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 0 |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
Nota: Mediante la suscripción de la presente Acta de Obra la Interventoría, o quien haga sus veces, certifica que las actividades, cantidades y valores de los ítems que se están reflejando para cobrar, fueron verificados y validados en campo y con la información contractual perteneciente al contrato de obra en ejecución.
| <nombre de quien firma> | [7 empty] | <nombre de quien firma> | [6 empty] | <nombre de quien firma>
| <nombre del contratista de obra> | [7 empty] | <nombre interventor> | [6 empty] | <nombre interventor>
| CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA | [6 empty] | Vo.Bo Gestor(a) Territorial
LISTA DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 | 22 de diciembre de 2021 |  | Se crea el formato "ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS "
2 | 15 de septiembre de 2023 |  | Se incorpora nota en la que la interventoría o supervisión del contrato certifican que la actividades, cantidades y valores de los ítems fueron verificados y validados en campo
Note on C187: FFIE: Kit armado y entregado en bogota. No incluye transporte fletes hacia otras ciudades

## Anexo al Acta Parcial o Final
ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN ANTICIPO
LLAVE MEN (# postulación) | No. DDP | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE |  |  | MUNICIPIO
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
18232020004 - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  | VALOR FACTURADO |  |  | TOTAL A PAGAR
1 | [6 empty] | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
TOTALES |  |  |  | 0 |  |  | 0
18231501035 - MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| TIPO DE PAGO |  |  | << == Debe seleccionar el tipo de pago
| <nombre de quien firma> |  |  | <nombre de quien firma>
| <nombre del contratista de obra> |  |  | <nombre interventor>
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTORIA
Note on J19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MANEJAR REDONDEO EN TODAS LA CIFRAS

## Hoja2 (hidden)
TIPO DE PAGO | LÍNEA | CONCEPTO DE PAGO
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50% | Mejoramiento | 718100044001 - MEJORAMIENTO
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% | Comedor - Cocina | 718100042001 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50% | Residencia Escolar | 718100043001 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%
B-OBRA - AVANCE F2 90%
B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%